## planning_sirh
Module | Sous-tâche | Début | Fin | Durée (min) | Responsable
MODULE 0 — Initialisation du projet | Création du dépôt Git (Local et distant) | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 08:15 | 15 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Création des branches (main, dev) | 2026-10-19 08:15 | 2026-10-19 08:20 | 5 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Création des branches de fonctionnalités (une par bloc) | 2026-10-19 08:20 | 2026-10-19 08:35 | 15 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Configuration des règles de merge et protections de branches | 2026-10-19 08:35 | 2026-10-19 08:50 | 15 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Configuration du fichier .gitignore personnalisé (Java, Maven, IDE) | 2026-10-19 08:50 | 2026-10-19 08:55 | 5 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Génération du projet Spring Boot (Maven, Java 21, War, Spring Boot 4.1.1) | 2026-10-19 08:55 | 2026-10-19 09:10 | 15 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Ajout des dépendances (Spring Web, JPA, PostgreSQL, Validation, JSP/JSTL) | 2026-10-19 09:10 | 2026-10-19 09:25 | 15 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Configuration de application.properties (PostgreSQL, vues JSP) | 2026-10-19 09:25 | 2026-10-19 09:40 | 15 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Structure des packages et dossier webapp/WEB-INF/jsp | 2026-10-19 09:40 | 2026-10-19 09:55 | 15 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Analyse des besoins et dictionnaire des données (4 blocs) | 2026-10-19 09:55 | 2026-10-19 10:25 | 30 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Conception du Modèle Conceptuel des Données (MCD) | 2026-10-19 10:25 | 2026-10-19 11:10 | 45 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Création de la base PostgreSQL et des contraintes (Clés étrangères, règles métiers) | 2026-10-19 11:10 | 2026-10-19 11:25 | 15 | Jeannie
MODULE 0 — Initialisation du projet | Test de démarrage de l'application (page d'accueil JSP) | 2026-10-19 11:25 | 2026-10-19 11:40 | 15 | Jeannie
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Charte graphique (Couleurs, polices, logo) | 2026-10-19 11:40 | 2026-10-19 12:00 | 20 | Faneva
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Création de la maquette du gabarit (En-tête, menu latéral, pied de page) | 2026-10-19 13:00 | 2026-10-19 13:30 | 30 | Faneva
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Layout JSP commun (Fragments inclus dans toutes les pages) | 2026-10-19 13:30 | 2026-10-19 14:15 | 45 | Faneva
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Feuille de style CSS globale | 2026-10-19 14:15 | 2026-10-19 14:45 | 30 | Faneva
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Composants réutilisables (Tableau, formulaire, boutons, badges de statut) | 2026-10-19 14:45 | 2026-10-19 15:15 | 30 | Faneva
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Messages de retour (Succès, erreur) et pages d'erreur (404, 500, accès refusé) | 2026-10-19 15:15 | 2026-10-19 15:35 | 20 | Faneva
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Menu de navigation selon le rôle (Demandeur, RH, Finance, DG, Candidat) | 2026-10-19 15:35 | 2026-10-19 15:55 | 20 | Faneva
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Responsive design | 2026-10-19 15:55 | 2026-10-19 16:15 | 20 | Faneva
TEMPLATE — Gabarit commun de l'interface (JSP) | Documentation du template (Guide d'utilisation pour les autres blocs) | 2026-10-19 16:15 | 2026-10-19 16:45 | 30 | Faneva
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Création du User Flow (B1) | 2026-10-19 11:40 | 2026-10-19 11:55 | 15 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Création de la maquette (Formulaire de demande, liste, circuit de validation) | 2026-10-19 11:55 | 2026-10-19 13:40 | 45 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Création des tables (B1 : demande, validation, historique, grille salariale, budget) | 2026-10-19 13:40 | 2026-10-19 13:55 | 15 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Modèle (B1) | 2026-10-19 13:55 | 2026-10-19 14:25 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Contrôleur (B1) | 2026-10-19 14:25 | 2026-10-19 14:50 | 25 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | CRUD complet de la demande (Brouillon, soumission, retrait) | 2026-10-19 14:50 | 2026-10-19 15:35 | 45 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Validation des formulaires (Champs obligatoires, date souhaitée, motif, durée CDD) | 2026-10-19 15:35 | 2026-10-19 15:55 | 20 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Recherche (B1) | 2026-10-19 15:55 | 2026-10-19 16:10 | 15 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Tri (B1) | 2026-10-19 16:10 | 2026-10-19 16:20 | 10 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Pagination (B1) | 2026-10-19 16:20 | 2026-10-19 16:30 | 10 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Gestion des statuts de la demande (De brouillon à transmise au bloc 2) | 2026-10-19 16:30 | 2026-10-19 17:00 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Validation du responsable de département (Étape sautée si le demandeur est manager) | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 08:30 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Vérification RH : contrôle automatique de la grille salariale (Écart signalé) | 2026-10-20 08:30 | 2026-10-20 09:00 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Contrôles automatiques RH (Effectif, doublons, complétude, cohérence motif/contrat) | 2026-10-20 09:00 | 2026-10-20 09:45 | 45 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Vérification Finance : contrôle automatique du budget (Remplacement allégé) | 2026-10-20 09:45 | 2026-10-20 10:15 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Décision de la DG (Résumé complet, valider ou rejeter) | 2026-10-20 10:15 | 2026-10-20 10:45 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Valider / Renvoyer pour correction / Rejeter (Commentaire obligatoire) | 2026-10-20 10:45 | 2026-10-20 11:15 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Historique des corrections (Valeur avant et après, auteur, date) | 2026-10-20 11:15 | 2026-10-20 11:45 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Notifications automatiques (Soumission, renvoi, rejet, décision) | 2026-10-20 11:45 | 2026-10-20 13:15 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Délais, rappels et escalades (5 jours ouvrables) | 2026-10-20 13:15 | 2026-10-20 13:45 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Promotion et mobilité interne (Source de pourvoi, délai interne) | 2026-10-20 13:45 | 2026-10-20 14:15 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Demande de remplacement créée automatiquement après une promotion | 2026-10-20 14:15 | 2026-10-20 14:45 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Droits d'accès (Qui voit quoi selon le rôle) | 2026-10-20 14:45 | 2026-10-20 15:05 | 20 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Transmission de la demande validée au bloc 2 | 2026-10-20 15:05 | 2026-10-20 15:35 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Gestion des erreurs (B1) | 2026-10-20 15:35 | 2026-10-20 15:50 | 15 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Tests (B1) | 2026-10-20 15:50 | 2026-10-20 16:20 | 30 | Jeannie
BLOC 1 — Manifestation de besoin en personnel | Documentation détaillée (Circuit de validation et règles de gestion) | 2026-10-20 16:20 | 2026-10-21 08:50 | 90 | Jeannie
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Création du User Flow (B2A) | 2026-10-19 11:40 | 2026-10-19 11:55 | 15 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Création de la maquette (Offres, formulaire de candidature, liste des dossiers) | 2026-10-19 11:55 | 2026-10-19 13:40 | 45 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Création des tables (B2A : offre, candidat, candidature, critères) | 2026-10-19 13:40 | 2026-10-19 14:00 | 20 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Modèle (B2A) | 2026-10-19 14:00 | 2026-10-19 14:20 | 20 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Contrôleur (B2A) | 2026-10-19 14:20 | 2026-10-19 14:40 | 20 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | CRUD complet des offres d'emploi | 2026-10-19 14:40 | 2026-10-19 15:10 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Création automatique de l'offre depuis la demande validée (B1) | 2026-10-19 15:10 | 2026-10-19 15:40 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Validation de l'offre par le RH et publication sur le site vitrine | 2026-10-19 15:40 | 2026-10-19 16:10 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Critères obligatoires et souhaités de l'offre | 2026-10-19 16:10 | 2026-10-19 16:40 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Règles de l'offre (Date limite, nombre de postes, arrêt automatique) | 2026-10-19 16:40 | 2026-10-20 08:10 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Formulaire de candidature (CV numérique) | 2026-10-20 08:10 | 2026-10-20 08:55 | 45 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Téléchargement du CV (PDF ou DOCX, 5 Mo maximum) | 2026-10-20 08:55 | 2026-10-20 09:25 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Validation des formulaires (Champs obligatoires, format du fichier) | 2026-10-20 09:25 | 2026-10-20 09:40 | 15 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Détection des doubles candidatures et refus si l'offre est fermée | 2026-10-20 09:40 | 2026-10-20 10:00 | 20 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | E-mail au candidat et notification au RH | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 10:30 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Candidature spontanée et réserve de candidatures (Rattachement en un clic) | 2026-10-20 10:30 | 2026-10-20 11:10 | 40 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Classement automatique des candidatures (Conforme, non conforme, à regarder) | 2026-10-20 11:10 | 2026-10-20 11:55 | 45 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Consultation et validation du dossier par le RH | 2026-10-20 11:55 | 2026-10-20 13:25 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | E-mail automatique au candidat (Convocation ou réponse) | 2026-10-20 13:25 | 2026-10-20 13:45 | 20 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Rappel au RH (Dossiers en attente depuis plus de 5 jours ouvrables) | 2026-10-20 13:45 | 2026-10-20 14:05 | 20 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Recherche (B2A) | 2026-10-20 14:05 | 2026-10-20 14:20 | 15 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Tri (B2A) | 2026-10-20 14:20 | 2026-10-20 14:30 | 10 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Pagination (B2A) | 2026-10-20 14:30 | 2026-10-20 14:40 | 10 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Historique des décisions (B2A) | 2026-10-20 14:40 | 2026-10-20 15:00 | 20 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Gestion des erreurs (B2A) | 2026-10-20 15:00 | 2026-10-20 15:15 | 15 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Tests (B2A) | 2026-10-20 15:15 | 2026-10-20 15:45 | 30 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (A : offre, candidature, étude de dossier) | Documentation détaillée (Offre, candidature, classement des dossiers) | 2026-10-20 15:45 | 2026-10-21 08:15 | 90 | Mpiaro
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Création du User Flow (B2B) | 2026-10-19 11:40 | 2026-10-19 11:55 | 15 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Création de la maquette (Test, grille d'évaluation, créneaux, classement) | 2026-10-19 11:55 | 2026-10-19 13:40 | 45 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Création des tables (B2B : test, entretien, grille, notes du jury, liste d'attente) | 2026-10-19 13:40 | 2026-10-19 14:00 | 20 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Modèle (B2B) | 2026-10-19 14:00 | 2026-10-19 14:20 | 20 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Contrôleur (B2B) | 2026-10-19 14:20 | 2026-10-19 14:40 | 20 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Création automatique de l'accès du candidat (Identifiant et mot de passe provisoire) | 2026-10-19 14:40 | 2026-10-19 15:10 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Banque de questions du test technique (CRUD) | 2026-10-19 15:10 | 2026-10-19 15:40 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Passage du test en ligne (Connexion, sauvegarde automatique, durée limitée) | 2026-10-19 15:40 | 2026-10-19 16:40 | 60 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Correction automatique des questions à cocher | 2026-10-19 16:40 | 2026-10-20 08:10 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Correction des réponses libres par la direction responsable | 2026-10-20 08:10 | 2026-10-20 08:40 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Calcul de la note totale et comparaison avec le seuil | 2026-10-20 08:40 | 2026-10-20 09:00 | 20 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Confirmation des admis par le RH et e-mail | 2026-10-20 09:00 | 2026-10-20 09:20 | 20 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Absences, exceptions et relance du test | 2026-10-20 09:20 | 2026-10-20 09:40 | 20 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Grille d'évaluation des entretiens (Importance 1 à 3, éliminatoires, seuils) | 2026-10-20 09:40 | 2026-10-20 10:25 | 45 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Choix du créneau par le candidat (Créneaux libres du jury, rappel) | 2026-10-20 10:25 | 2026-10-20 11:10 | 45 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Saisie des notes du jury (De 1 à 5) | 2026-10-20 11:10 | 2026-10-20 11:40 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Calculs (Moyenne des jurés, note générale pondérée, seuils éliminatoires) | 2026-10-20 11:40 | 2026-10-20 13:20 | 40 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Procédure des trois entretiens (RH, Technicien, DG) sans sauter de niveau | 2026-10-20 13:20 | 2026-10-20 13:50 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Confirmation du RH et e-mail au candidat à chaque niveau | 2026-10-20 13:50 | 2026-10-20 14:20 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Note finale, classement et liste d'attente | 2026-10-20 14:20 | 2026-10-20 15:00 | 40 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Confirmation finale et envoi du dossier au bloc 3 | 2026-10-20 15:00 | 2026-10-20 15:30 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Fin de l'offre (Tous les postes pourvus) | 2026-10-20 15:30 | 2026-10-20 15:50 | 20 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Recherche (B2B) | 2026-10-20 15:50 | 2026-10-20 16:05 | 15 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Tri (B2B) | 2026-10-20 16:05 | 2026-10-20 16:15 | 10 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Pagination (B2B) | 2026-10-20 16:15 | 2026-10-20 16:25 | 10 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Gestion des erreurs (B2B) | 2026-10-20 16:25 | 2026-10-20 16:40 | 15 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Tests (B2B) | 2026-10-20 16:40 | 2026-10-21 08:10 | 30 | Edinah
BLOC 2 — Recrutement (B : test technique, entretiens, confirmation finale) | Documentation détaillée (Test technique, entretiens, notes et seuils) | 2026-10-21 08:10 | 2026-10-21 09:40 | 90 | Edinah
BLOC 3 — Sélection et embauche | Création du User Flow (B3) | 2026-10-19 16:45 | 2026-10-19 17:00 | 15 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Création de la maquette (Dossier, décision, proposition d'embauche) | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 08:45 | 45 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Création des tables (B3 : sélection, proposition, réponse, recrutement, transfert) | 2026-10-20 08:45 | 2026-10-20 09:05 | 20 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Modèle (B3) | 2026-10-20 09:05 | 2026-10-20 09:25 | 20 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Contrôleur (B3) | 2026-10-20 09:25 | 2026-10-20 09:45 | 20 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Réception du dossier depuis le bloc 2 | 2026-10-20 09:45 | 2026-10-20 10:15 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Vérification du dossier (Complet et cohérent, mise en attente) | 2026-10-20 10:15 | 2026-10-20 10:45 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Examen des résultats et décision finale (Retenu, non retenu, en attente) | 2026-10-20 10:45 | 2026-10-20 11:25 | 40 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Validation de la décision par une personne habilitée | 2026-10-20 11:25 | 2026-10-20 11:55 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Préparation de la proposition d'embauche (Version, conditions autorisées) | 2026-10-20 11:55 | 2026-10-20 13:35 | 40 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Envoi de la proposition et notification (Date d'envoi, délai de réponse) | 2026-10-20 13:35 | 2026-10-20 14:05 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Enregistrement de la réponse du candidat (Acceptation, refus, demande de modification) | 2026-10-20 14:05 | 2026-10-20 14:35 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Rappels en cas d'absence de réponse | 2026-10-20 14:35 | 2026-10-20 14:55 | 20 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Révision et nouvelle proposition après une demande de modification | 2026-10-20 14:55 | 2026-10-20 15:25 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Gestion des refus et de la liste d'attente (Candidat suivant) | 2026-10-20 15:25 | 2026-10-20 15:55 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Confirmation du recrutement (Limite du nombre de postes) | 2026-10-20 15:55 | 2026-10-20 16:25 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Transmission du dossier au bloc 4 (Traçabilité, reprise sans doublon) | 2026-10-20 16:25 | 2026-10-21 08:05 | 40 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Statuts (Sélection, proposition, recrutement) | 2026-10-21 08:05 | 2026-10-21 08:25 | 20 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Historique et traçabilité des décisions | 2026-10-21 08:25 | 2026-10-21 08:45 | 20 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Validation des formulaires (B3) | 2026-10-21 08:45 | 2026-10-21 09:00 | 15 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Recherche (B3) | 2026-10-21 09:00 | 2026-10-21 09:15 | 15 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Tri (B3) | 2026-10-21 09:15 | 2026-10-21 09:25 | 10 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Pagination (B3) | 2026-10-21 09:25 | 2026-10-21 09:35 | 10 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Gestion des erreurs (B3) | 2026-10-21 09:35 | 2026-10-21 09:50 | 15 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Tests (B3) | 2026-10-21 09:50 | 2026-10-21 10:20 | 30 | Faneva
BLOC 3 — Sélection et embauche | Documentation détaillée (Décision finale, proposition, transfert) | 2026-10-21 10:20 | 2026-10-21 11:50 | 90 | Faneva
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Création du User Flow (B4) | 2026-10-19 11:40 | 2026-10-19 11:55 | 15 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Création de la maquette (Contrats, affectations, checklist d'onboarding, tableau de bord RH) | 2026-10-19 11:55 | 2026-10-19 13:40 | 45 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Création des tables (B4 : contrat, affectation, onboarding, tâches, modèles, documents) | 2026-10-19 13:40 | 2026-10-19 14:10 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Modèle (B4) | 2026-10-19 14:10 | 2026-10-19 14:40 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Contrôleur (B4) | 2026-10-19 14:40 | 2026-10-19 15:05 | 25 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Création automatique du contrat de travail depuis l'embauche (B3) | 2026-10-19 15:05 | 2026-10-19 15:35 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | CRUD complet des contrats (CE, CDD, Renouvellement, CDI) | 2026-10-19 15:35 | 2026-10-19 16:15 | 40 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Validation des formulaires (Dates cohérentes selon le type de contrat) | 2026-10-19 16:15 | 2026-10-19 16:35 | 20 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Workflow du contrat (Brouillon, à valider, à signer, signé, en vigueur, terminé, annulé) | 2026-10-19 16:35 | 2026-10-20 08:20 | 45 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Vérification RH et correction du projet de contrat | 2026-10-20 08:20 | 2026-10-20 08:50 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Signature des parties et relances | 2026-10-20 08:50 | 2026-10-20 09:10 | 20 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Archivage du contrat signé (Version identifiable) | 2026-10-20 09:10 | 2026-10-20 09:40 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Renouvellement du contrat (Décision autorisée, historique conservé) | 2026-10-20 09:40 | 2026-10-20 10:20 | 40 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Avenants (Version initiale conservée) | 2026-10-20 10:20 | 2026-10-20 10:40 | 20 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Alertes d'échéance des CDD | 2026-10-20 10:40 | 2026-10-20 11:00 | 20 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Gestion des affectations (Poste, département, responsable, période) | 2026-10-20 11:00 | 2026-10-20 11:40 | 40 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Modèles d'onboarding (Checklists versionnées par poste ou département) | 2026-10-20 11:40 | 2026-10-20 13:25 | 45 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Génération des tâches d'onboarding et attribution des responsables | 2026-10-20 13:25 | 2026-10-20 14:05 | 40 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Suivi des tâches (Statuts, retards, blocages, dépendances) | 2026-10-20 14:05 | 2026-10-20 14:50 | 45 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Clôture de l'onboarding (Complétude, auteur, date, réouverture) | 2026-10-20 14:50 | 2026-10-20 15:20 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Gestion des documents (Pièces administratives, confidentialité) | 2026-10-20 15:20 | 2026-10-20 16:00 | 40 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Formalités administratives (CNaPS, santé au travail) | 2026-10-20 16:00 | 2026-10-20 16:20 | 20 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Intégration du salarié dans la fiche de paie | 2026-10-20 16:20 | 2026-10-20 16:50 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Notifications et rappels (Arrivées, tâches en retard, échéances) | 2026-10-20 16:50 | 2026-10-21 08:10 | 20 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Tableau de bord RH et indicateurs de suivi | 2026-10-21 08:10 | 2026-10-21 08:40 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Recherche (B4) | 2026-10-21 08:40 | 2026-10-21 08:55 | 15 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Tri (B4) | 2026-10-21 08:55 | 2026-10-21 09:05 | 10 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Pagination (B4) | 2026-10-21 09:05 | 2026-10-21 09:15 | 10 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Gestion des erreurs (B4) | 2026-10-21 09:15 | 2026-10-21 09:30 | 15 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Tests (B4) | 2026-10-21 09:30 | 2026-10-21 10:00 | 30 | Johny
BLOC 4 — Contrat et onboarding | Documentation détaillée (Contrats, affectations, onboarding) | 2026-10-21 10:00 | 2026-10-21 11:00 | 60 | Johny
FINALISATION — Tests et livraison | Tests d'intégration (Vérifier la communication entre les blocs 1 et 2) | 2026-10-21 08:15 | 2026-10-21 09:00 | 45 | Mpiaro
FINALISATION — Tests et livraison | Vérification des droits et permissions (Rôles) | 2026-10-21 08:50 | 2026-10-21 09:35 | 45 | Jeannie
FINALISATION — Tests et livraison | Nettoyage du code (Retrait des logs) | 2026-10-21 09:00 | 2026-10-21 09:45 | 45 | Mpiaro
FINALISATION — Tests et livraison | Tests d'intégration (Vérifier la communication entre les blocs 2 et 3) | 2026-10-21 09:40 | 2026-10-21 10:25 | 45 | Edinah
FINALISATION — Tests et livraison | Mise à jour de la documentation technique globale | 2026-10-21 09:45 | 2026-10-21 10:30 | 45 | Mpiaro
FINALISATION — Tests et livraison | Optimisation des performances (Refactoring SQL) | 2026-10-21 10:25 | 2026-10-21 11:10 | 45 | Edinah
FINALISATION — Tests et livraison | Préparation du guide utilisateur complet | 2026-10-21 11:10 | 2026-10-21 11:55 | 45 | Edinah
FINALISATION — Tests et livraison | Mise à jour de la documentation utilisateur globale | 2026-10-21 11:50 | 2026-10-21 13:20 | 30 | Faneva
FINALISATION — Tests et livraison | Tests de non-régression | 2026-10-21 11:50 | 2026-10-21 13:50 | 60 | Johny
FINALISATION — Tests et livraison | Tests fonctionnels finaux (Parcours complet : besoin, recrutement, embauche, contrat) | 2026-10-21 11:50 | 2026-10-21 13:50 | 60 | Jeannie
FINALISATION — Tests et livraison | Tests d'intégration (Vérifier la communication entre les blocs 3 et 4) | 2026-10-21 13:20 | 2026-10-21 14:05 | 45 | Faneva
FINALISATION — Tests et livraison | Correction des anomalies (Bloc 1) | 2026-10-21 13:50 | 2026-10-21 14:20 | 30 | Jeannie
FINALISATION — Tests et livraison | Correction des anomalies (Bloc 2, partie A) | 2026-10-21 13:50 | 2026-10-21 14:20 | 30 | Mpiaro
FINALISATION — Tests et livraison | Correction des anomalies (Bloc 2, partie B) | 2026-10-21 13:50 | 2026-10-21 14:20 | 30 | Edinah
FINALISATION — Tests et livraison | Correction des anomalies (Bloc 4) | 2026-10-21 13:50 | 2026-10-21 14:20 | 30 | Johny
FINALISATION — Tests et livraison | Correction des anomalies (Bloc 3) | 2026-10-21 14:05 | 2026-10-21 14:35 | 30 | Faneva
FINALISATION — Tests et livraison | Validation complète de tous les blocs (Recette finale) | 2026-10-21 14:35 | 2026-10-21 15:20 | 45 | Jeannie
FINALISATION — Tests et livraison | Livraison finale (Build WAR de production) | 2026-10-21 15:20 | 2026-10-21 15:50 | 30 | Jeannie
FINALISATION — Tests et livraison | Clôture du projet | 2026-10-21 15:50 | 2026-10-21 16:05 | 15 | Jeannie

## hypotheses
Hypothèse | Détail
Date de début et échéance | Début lundi 19 octobre 2026 à 08:00. Échéance : mercredi 21 octobre 2026 (17:00).
Journée de travail | Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h-17h. Les jours fériés ne sont pas pris en compte.
Enchaînement | Les tâches d'une même personne se suivent. Tous les blocs démarrent après le MODULE 0 (initialisation) de Jeannie.
Durées | Exprimées en minutes dans la colonne « Durée (min) ». Estimations à l'échelle du modèle planning_Recyclazy.xlsx (de 5 à 120 minutes par tâche). À ajuster.
Dates et durées | Valeurs fixes comme dans le modèle : si une durée change, les dates suivantes de la personne doivent être décalées.
Jeannie | MODULE 0 (initialisation), BLOC 1, puis la coordination de la FINALISATION (tests finaux, recette, livraison), par analogie avec le modèle.
Mpiaro et Edinah | BLOC 2 partagé : Mpiaro = offre, candidature, étude de dossier ; Edinah = test technique, entretiens, confirmation finale.
Faneva | TEMPLATE (gabarit commun de l'interface, hypothèse sur le sens de « template »), puis BLOC 3.
Johny | BLOC 4 (contrat et onboarding).
Finalisation | Répartie entre les cinq personnes pour tenir l'échéance : les tests d'intégration, la documentation et le nettoyage démarrent dès que le bloc de chacun est fini ; les tests fonctionnels finaux et la non-régression démarrent quand tous les blocs sont terminés ; la recette finale a lieu après les corrections.
Bloc 4 allégé | Pour tenir l'échéance, le bloc 4 suit le MVP de son document : signatures, formalités, notifications, alertes et tableau de bord plus simples, documentation raccourcie.